## Sheet1
Task | Estimated Time | Date | Time Started | Time Finished | Interruptions | Total Time | Estimation Error
Player Movement | 2:00 | 2019-02-12 | 14:00 | 16:20 | 0:15 | 2:05 | 0:05
Camera Movement | 0:15 | 2019-02-12 | 16:20 | 16:32 | 0:00 | 0:12 | 0:03
Dog AI (Default, Sit) | 3:00 | 2019-02-19 | 14:00 | 16:35 | 0:10 | 2:25 | 0:35
Implement Voice Control | 2:00 | 2019-02-26 | 14:10 | 15:45 | 0:20 | 1:15 | 0:45
Ghost Movement AI | 4:00 | 2019-03-15 | 15:30 | 22:00 | 2:00 | 4:30 | 0:30
Player Shooting | 2:00 | 2019-03-25 | 11:00 | 18:10 | 4:00 | 3:10 | 1:10
Dog AI (Sniff) | 0:50 | 2019-03-26 | 14:30 | 15:45 | 0:10 | 1:05 | 0:15
Ghost Shooting AI | 1:30 | 2019-04-09 | 14:00 | 15:50 | 0:15 | 1:35 | 0:05
General Bug Fixing | 5:00 | 2019-05-07 | 12:30 | 17:45 | 0:30 | 4:45 | 0:15
Player Health | 0:20 | 2019-05-14 | 14:00 | 14:18 | 0:00 | 0:18 | 0:02
Set up HUD | 0:30 | 2019-05-14 | 14:20 | 14:50 | 0:00 | 0:30 | 0:00
Count Ghosts | 0:45 | 2019-05-14 | 15:00 | 16:05 | 0:15 | 0:50 | 0:05